## 00_使用说明
石头不问 · 机构项目台账（九类 ＋ 记录类）
上海恩三青年发展促进中心 ｜ 2026.10.24 ｜ V12 配套
一、这份表怎么用
1. 每个 sheet 对应台账一个类别，编号即第 13.3 节 A–I。
2. 灰底行是示例，填完删掉；表头不要改名——改名会让 T+30 的汇总对不上。
3. B 类（服务对象档）属敏感个人信息，只能存在加密盘／加密文件夹，不进共享盘。
4. C 类签名栏必须是原件，不可代签、不可后补。
5. 所有日期填活动日（2026-10-24），不填制作日——这样按名称排序天然是时间线。
二、文件命名（第 13.6 节）
ES-TYS-20261024_H03_v1_传播负责人
＝ 项目码 ＋ 活动日 ＋ 类别码序号 ＋ 版本 ＋ 责任人
禁止「最终版」「最终版2」——这类命名一旦出现，事后无法判断哪份是备案件。
三、归档目录
ES-TYS-2026/00_立项与协议（A）/ 01_服务对象🔒（B）/ 02_活动记录（C）/
03_志愿者（D）/ 04_财务（E）/ 05_成效（F）/ 06_风险与应急（G）/
07_传播（H，含 直播存档 / 脱敏成片 / 原始素材🔒）/ 08_捐赠（I）
四、八个自动留痕点（把记录嵌进流程，不靠自觉）
① 签到即生成编号 ② 取石即签收 ③ 盖章即写归属 ④ 盲配即填配对表
⑤ 点名即勾月份 ⑥ 离场即签退＋三题 ⑦ 发布即填审核单 ⑧ 用款即贴三单

## A_项目基础档
A 类 · 项目基础档（T-21 → T-1，T-7 归档）
责任人：项目负责人 ｜ 填写后归档，不得删除列
序号 | 文件名称 | 类别 | 签署 / 生效日 | 版本 | 责任人 | 存放位置 | 备注
1 | 立项书 | A |  | v1 |  | 00_立项与协议/
2 | 预算表 | A |  | v1 |  | 00_立项与协议/ | 与第 18 章一致
3 | 志愿者合作备忘 | A |  | v1 |  | 00_立项与协议/ | 张晓磊社群

## B_服务对象档
B 类 · 服务对象档（加密，T-7 → T日，T+3 归档）
责任人：社工 ｜ 填写后归档，不得删除列
编号 | 化名 / 姓名 | 出生月份 | 障碍类别（最小必要） | 监护人 / 联系人 | 联系方式 | 同意书回收日 | 适宜参加意见 | 声音敏感档位 | 影像意愿（红/黄/绿） | 退出记录
P01 | [7 empty] | A/B/C
P02

## C_签到签退
C 类 · 签到 / 签退表（原件，不可代签）
责任人：台帐专员 ｜ 填写后归档，不得删除列
编号 | 姓名 / 昵称 | 到场时间 | 签名 | 胸牌已领 | 告知卡已领 | 离场时间 | 签退签名 | 三题反馈已做
P01 |  |  |  | □ | □ |  |  | □

## C_活动记录
C 类 · 活动记录 / 观察记录 / 月份速记
责任人：台帐专员 ｜ 填写后归档，不得删除列
时点 | 环节 | 实际开始 | 实际结束 | 偏差 | 现场观察（事实，不写评价） | 记录人
14:00 | 开场 · 收拢
14:20 | 手工 · 前段
15:08 | 盲配揭晓
15:18 | 月历点名

## C_配对表_密封
C 类 · 配对表（T-3 定稿后密封，现场揭晓前无人知晓）
责任人：总协调 ｜ 填写后归档，不得删除列
序 | 作品编号 | 制作者月份 | 收件人编号 | 收件人月份 | 配对级别（一/二/三） | 备注
1 | W01 |  | P01 |  | 一级 同月
2 | W02 |  | P02 |  | 二级 相邻月

## C_作品归属
C 类 · 作品归属 / 发放签收 / 三色登记
责任人：台帐专员 ｜ 填写后归档，不得删除列
作品编号 | 制作者编号 | 月份 | 工序档位（L1–L4） | 完成状态 | 收件人编号 | 发放签收签名 | 三色登记（红/黄/绿）
W01 | P01 |  | L2 | 完成

## D_志愿者档
D 类 · 志愿者注册 / 培训签到 / 时长 / 补贴（T-7 → T+3）
责任人：志愿者管理 ｜ 填写后归档，不得删除列
编号 | 姓名 | 来源（社群 / 恩三 / 残障员工） | 岗位 | 注册日 | T-1 培训签到 | 服务时长（含 T-1 三小时） | 补贴签收 | 保险名单已含 | 边界确认书已签
V01 |  | 张晓磊社群 | 驻位志愿者 |  | □ | 3 + 1.5 h | □ | □ | □

## E_财务档
E 类 · 预算执行 / 票据三单 / 物资出入库（持续，T+7 归档）
责任人：财务 ｜ 填写后归档，不得删除列
科目 | 预算金额 | 实际支出 | 差额 | 发票号 | 合同 / 订单号 | 验收单号 | 三单匹配 | 经办人 | 备注
生辰石与线材 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | □ |  | 金师傅无偿提供

## F_成效档
F 类 · 三题反馈 / 满意度 / 个案变化（T日 → T+30）
责任人：社工 ｜ 填写后归档，不得删除列
编号 | Q1 今天哪一刻最舒服 | Q2 哪一刻最不舒服 | Q3 下次想做什么 | 记录方式（口述/自填） | 记录人
P01

## G_风险与应急
G 类 · 风险预案签认 / 事件记录 / 彩排问题（T-7 → T日）
责任人：总协调 ｜ 填写后归档，不得删除列
序 | 项目 | 签认人 | 签认时间 | 是否发生事件 | 事件描述（无则填「当日无异常」） | 处置 | 复盘
1 | 风险预案签认 |  |  | □ 有 □ 无
2 | 彩排问题清单 10 项 |  |  | □ 有 □ 无

## H_传播档
H 类 · 影像授权 / 红黄绿名单 / 发布审核（T-7 → T+7）
责任人：传播负责人 ｜ 填写后归档，不得删除列
编号 | 姓名 | 影像意愿（红/黄/绿） | 授权勾选（参与/存档/对外/手部/声音） | 使用期限 | 撤回请求日 | 下架完成日 | 发布审核人 | 发布平台 | 发布日期
P01 |  |  | □参与 □存档 □对外 □手部 □声音 | 2 年

## I_募捐与捐赠
I 类 · 捐赠协议 / 票据 / 实物估价 / 结项（T-60 → T+30）
责任人：财务 + 项目负责人 ｜ 填写后归档，不得删除列
序 | 事项 | 对方 | 金额 / 作价 | 票据或凭证类型 | 签署日 | 归档位置 | 备注
1 | 资助协议 |  |  |  |  | 04_财务/ | 含用途、科目与结余处理条款
2 | 实物捐赠（宝石与物料） | 金师傅 |  | 估价单＋验收单＋入库单 |  | 04_财务/ | 双人签字